ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий

осуществления образовательной деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени М.С. Попова»

на 2023 год

УТВЕРЖДАЮ Глава Печенгского муниципального округа А.В. Кузнецов __________________________________________ (подпись) 06.02.2023 (дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени М.С. Попова»

(наименование организации)

на 2023 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Обеспечение условий обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями, в соответствии с СанПиНом | Приобретение и установка технических средств адаптации согласно Паспорту доступности организации | 2023 - 2028 годы | Сидорова Н.Н., директор школы; Степанова И.А., зам. директора по АХР |  |  |
| Оборудование входных/ой группы пандусами (подъемными платформами) | Установка пандуса у центрального входа | 2024-2027 годы | Степанова И.А., зам. директора школы по АХР |  |  |
| Рассмотреть вопрос обеспечения дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установка спецсредсв и специальных указателей | 2023- 2025 годы | Сидорова Н.Н., директор школы |  |  |
| Рассмотреть вопрос обеспечения сменных кресел-колясок | Приобретение кресел – колясок для маломобильных обучающихся | 2025-2027 годы | Степанова И.А., зам. директора по АХР |  |  |
| Назначение ответственных работников, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении организации | Прохождение обучения работниками по сопровождению инвалидов в образовательной организации | 2023- 2024 годы | Сидорова Н.Н., директор школы, Неверова И.Г., зам. директора по УВР |  |  |